## Sheet1
Đề tài: Quản lý cửa hàng dụng cụ thể thao |  | Nhóm 2
Công việc |  | Thời gian (Tuần) | Phân công
Lập nhóm |  | 1
Chọn đề tài |  | 1 | Tống Thành Đạt
Lập kế hoạch |  | 1 | Tống Thành Đạt Nguyễn Minh Tuấn Đào Nhị Khang
Phân tích |  | 2 | Tống Thành Đạt Nguyễn Minh Tuấn Đào Nhị Khang
Thiết kế | Dữ liệu | 1 | Tống Thành Đạt Nguyễn Minh Tuấn Đào Nhị Khang
| Xử lý | 0.3 | Tống Thành Đạt Nguyễn Minh Tuấn Đào Nhị Khang
| Giao diện | 0.3 | Tống Thành Đạt Nguyễn Minh Tuấn Đào Nhị Khang
Chức năng hệ thống:
Tài khoản hội viên | Đăng nhập/đăng ký | 0.4 | Tống Thành Đạt Nguyễn Minh Tuấn Đào Nhị Khang
| Mua hàng | 0.3 | Nguyễn Minh Tuấn
| Xem thông tin cá nhân | 0.2 | Tống Thành Đạt
Tài khoản nhân viên và quản lý | Quản lý hàng hóa | 0.3 | Nguyễn Minh Tuấn
| Nhập hàng hóa | 0.3 | Đào Nhị Khang
| Duyệt đơn hàng | 0.5 | Đào Nhị Khang
| Quản lý hàng hóa cơ sở | 0.3 | Đào Nhị Khang
| Duyệt đơn hàng | 0.4 | Đào Nhị Khang
| Quản lý nhân viên | 0.3 | Tống Thành Đạt
| Quản lý hội viên | 0.3 | Tống Thành Đạt
| Xuất/nhập file danh sách theo định dạng excel | 0.4 | Tống Thành Đạt
| Thống kê hóa đơn | 0.2 | Tống Thành Đạt
| Thống kê đơn nhập | 0.2 | Tống Thành Đạt
Tài khoản quản trị viên | Phân quyền | 0.3 | Tống Thành Đạt
Cài đặt |  | 1 | Tống Thành Đạt Nguyễn Minh Tuấn Đào Nhị Khang
Thử nghiệm |  | 1 | Tống Thành Đạt Nguyễn Minh Tuấn Đào Nhị Khang